«УТВЕРЖДАЮ»

Директор________/Апаев Р.И./

«01» сентябрь 2018 г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению качества общего образования в МКОУ СОШ №4 п.Белиджи

на 2018/2019 учебный год

| № п/п |  | Мероприятия |  | Сроки | Ответственные |  | Результат |  | Отметка об исполнении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Утверждение "Дорожной карты" на 2017/18 уч. год |  | Сентябрь | Директор Апаев Р.И. Методический совет |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Определение направления в работе методического совета по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности школы |  | Сентябрь | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Определение заместителя директора, ответственного за проведение работы по обеспечению качества образования |  | Сентябрь | Директор Апаев Р.И. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Разработка предложений по показателям результативности деятельности |  | Октябрь | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Разработка и утверждение программы развития школы |  | Октябрь | Директор Апаев Р.И. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Корректировка графика курсовой подготовки педагогов на 2018-19 уч.год |  | сентябрь | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Повышение профессионального уровня педагогических работников |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Формирование «групп риска» учителей - предметников по результатам ЕГЭ, ОГЭ 2017 года |  | сентябрь | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Принятие своевременных мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качественной подготовки выпускников |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Обеспечение функционирования на сайте школы рубрики «Государственная итоговая аттестация» |  | постоянно | Специалист по ИКТ Мамедова Э.М. |  | Информирование общественности об особенностях организации и проведения ГИА |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Организация деятельности школьной психолого-медико-педагогической комиссии. |  | в течение учебного года | Директор Апаев Р.И. |  | Выявление детей, нуждающихся в коррекции, оказание помощи родителям по вопросам обучения данной категории детей |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня адаптации обучающихся 1, 4,5 классов. |  | сентябрь, октябрь | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Разработка методических и практических мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия для адаптации ребенка к школе, его дальнейшее развитие, обучение и воспитание |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Дистанционные олимпиады по учебным предметам среди обучающихся начальных классов |  | по плану работы | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Активизация работы с категорией детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению; выявление одаренных детей |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Организация школьного и участие в муниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьников |  | по плану работы | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Активизация работы с категорией детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению; выявление одаренных детей |  |  |  |  |
| 2 |  | Аналитическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведение анализа паспортов по всем предметам и успеваемости обучающихся | Август-сентябрь |  | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н.. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Проведение методических совещаний по итогам анализа паспортов предметов и успеваемости обучающихся в целях выработки мероприятий по повышению качества образования | Август-сентябрь |  | Рук.МО учителей-предметников |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Разработка «дорожных карт» по повышению качества образования по итогам анализа паспортов предметов и успеваемости обучающихся | Сентябрь |  | Рук.МО учителей-предметников |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Подготовка аналитического материала по итогам государственной итоговой аттестации в выпускных 9 -11 классах | Август |  | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Принятие своевременных мер направленных на обеспечение качественного образования |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Анализ результатов качества успеваемости по итогам четвертям, полугодия, учебного года | Январь , май |  | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н.. |  | Система непрерывного мониторинга, позволяющая принять соответствующие решения по устранению негативных явлений |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Проведение и анализ результатов пробных экзаменов, ВПР по предметам. | в течение учебного года |  | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Создание условий для обеспечения коррекции образовательной деятельности с целью устранения пробелов в знаниях обучающихся; повышение качества подготовки выпускников |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Организация проведения и анализ мониторинговых исследований в 2-4, 5 - 8, 10 классах по всем предметам | в течение учебного года |  | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Получение объективной информации о состоянии качества образования и её использование для принятия своевременных мер направленных на обеспечение качественного образования |  |  |  |  |
| 3 |  | Работа с административно-управленческим персоналом общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Работа с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Семинары на базе школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | О реализации «дорожной карты» по повышению качества образования в МКОУ "СОШ №4» п.Белиджи на 2018/2019 учебный год |  | Сентябрь | Директор Апаев Р.И. |  | Повышение уровня профессиональных компетенций |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  | О результатах диагностического тренировочного тестирования по русскому языку и математике в 10,11 классах |  | Октябрь, апрель | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Аналитическая справка по итогам тестирования Совершенствование работы по подготовке к ГИА |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  | О результатах диагностического тестирования по русскому языку и математике в 9,11 классах |  | Декабрь | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Анализ результатов диагностического тестирования Совершенствование работы по подготовке к ГИА |  |  |  |  |
| 3.3.4 |  | О результатах пробного ЕГЭ ,ОГЭ по всем предметам |  | Февраль | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Аналитическая справка по результатам пробного ЕГЭ Совершенствование работы по подготовке к ГИА |  |  |  |  |
| 3.3.5 |  | О результатах диагностических контрольных работ по итогам 1, 2 полугодия. |  | Январь, май | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Анализ результатов диагностических контрольных работ Совершенствование работы учителе-предметников |  |  |  |  |
| 3.3.6 |  | Об изучении деятельности школы по итогам посещения уроков, плановых проверок. |  | По полугодиям | Директор Апаев Р.И. |  | Информация-анализ . Повышение аналитической культуры, уровня управленческих компетенций зам.дирек. школы. |  |  |  |  |
| 3.3.8 |  | О результатах ГИА - 2019. |  | Июль – август 2019 | Директор Апаев Р.И. |  | Итоговый аналитический отчет по результатам ГИА – 2017 Определение направлений работы по повышению уровня результативности ГИА- 2018 |  |  |  |  |
| 3.3.9 |  | Совещание Методического совета для изучения деятельности классов с низкими учебными и воспитательными результатами. |  | Сентябрь | Председатель Методического совета Мусаева А.М. |  | План работы совета |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Инструктивно-методические совещания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | -о ходе подготовки к ГИА-2019; - мероприятия МО; - о ходе аттестации педагогических кадров; -о ходе изучения деятельности школы. |  | По отдельному графику | Директор Апаев Р.И. |  | Информация-анализ о ходе мероприятий. |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | Заслушивание отчетов о работе школ с обучающимися 9, 11 классов: - обучающиеся «группы риска» - обучающиеся «успевающие» - обучающиеся «высокобалльники». |  | По отдельному графику, по результатам диагностических тестирований. | Директор Апаев Р.И. |  | Анализ деятельности школы по работе с обучающимися разного уровня подготовки |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | Индивидуальная работа по оказанию методической помощи вновь принятым учителям |  | По отдельному графику | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | План психолого-педагогического сопровождения ,повышение уровня профессиональных компетенций |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Работа с учителями-предметниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за учителями классов, показавших низкие результаты на ГИА-2017 |  | Сентябрь | Директор Апаев Р.И. |  | Планы работы педагогов-наставников |  |  |  |  |
| 3.5.2 |  | Закрепление педагогов-наставников из числа наиболее опытных учителей за молодыми специалистами |  | Сентябрь | Директор Апаев Р.И. |  | Планы работы педагогов-наставников |  |  |  |  |
| 3.5.3 |  | Организация и проведение диагностического тестирования для учителей |  | По плану | Директор Апаев Р.И. |  | Анализ результатов тестирования учителей для выявления профессиональных затруднений и определения путей их устранения |  |  |  |  |
| 3.5.4 |  | Индивидуальная работа учителей-предметников, показавших низкие результаты в диагностическом тестировании, по устранению дефицита знаний по предмету – самообразование. Отработка тем, по которым показаны низкие результаты, по предметам в рамках заседаний методических объединений учителей-предметников. |  | В течение года В течение года | Рук.МО учителей-предметников Рук.МО учителей-предметников |  | Индивидуальные планы учителей-предметников Программы проведения заседаний РШМО учителей – предметников (разбор тем, по которым показаны низкие результаты) |  |  |  |  |
| 3.5.5 |  | Участие учителей-предметников в семинарах, организуемых ДИРО по эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ |  | В течение года | Директор Апаев Р.И. |  | Повышение профессиональных компетенций учителей – предметников |  |  |  |  |
| 3.5.6 |  | Проведение практических занятий тьюторской группой для различных категорий педагогических работников «Практическая реализация ФГОС ООО на уроках: проблемы, поиск, решение» (посещение уроков, изучение реализации ФГОС ООО) |  | В течение года | Директор Апаев Р.И. |  | Повышение профессиональных компетенций учителей - предметников |  |  |  |  |
| 3.5.7 |  | Проведение «методического десанта» тьюторской группой для различных категорий педагогических работников «Практическая реализация ФГОС ООО на уроках: проблемы, поиск, решение» (посещение уроков, изучение реализации ФГОС ООО) |  | Январь- март | Директор Апаев Р.И.. |  | Повышение профессиональных компетенций учителей - предметников |  |  |  |  |
| 4 |  | Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Организация дополнительных занятий и консультаций для обучающихся 9-11 классов (разного уровня подготовки) |  | Ежемесячно (по плану школ) | Директор школы Апаев Р.И. |  | Повышение качества знаний обучающихся в ОО |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Диагностическое тренировочное тестирование (в формате ЕГЭ) по математике и русскому языку для обучающихся 10, 11 классов |  | Сентябрь, март | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Анализ результатов тренировочных тестирований для принятия решений по повышению качества знаний обучающихся. |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Диагностическое тестирование (в формате ОГЭ) по математике и русскому языку для обучающихся 9 классов. |  | Ноябрь | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Анализ результатов тестирований для принятия решений по повышению качества знаний обучающихся |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Проведение пробного ЕГЭ для обучающихся 11 классов (ДИРО) - по математике; - по русскому языку; - по предметам по выбору |  | Январь | Директор Апаев Р.И. |  | Анализ результатов пробного ЕГЭ Принятие решений по повышению качества знаний обучающихся |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Организация текущего контроля и проведение промежуточной аттестации в начальном звене (1-4 классы) |  | По учебным планам школ | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Получение информации для принятия решений по повышению качества знаний обучающихся |  |  |  |  |
| 4.7 |  | Организация текущего контроля и проведение промежуточной аттестации в среднем звене (5-9 классы) |  | По учебным планам школ | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Анализ результатов контроля и промежуточной аттестации. Определение путей повышения уровня учебных достижений обучающихся |  |  |  |  |
| 4.8 |  | Организация текущего контроля и проведение промежуточной аттестации в старшем звене (10-11 классы) |  | По учебным планам школ | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Анализ результатов контроля и промежуточной аттестации. Определение путей повышения уровня учебных достижений обучающихся |  |  |  |  |
| 4.9 |  | Психолого–педагогическое сопровождение выпускников 9-х и 11-х классов при подготовке и участии в ГИА-2019. |  | Апрель, май | Психолог Герейханова А.Т. |  | Программа ПП сопровождения Повышения уровня психологической готовности выпускников 9-х и 11-х классов к ГИА |  |  |  |  |
| 4.10 |  | Выборочное диагностическое тестирование обучающихся 8 классов по русскому языку и математике в рамках изучения деятельности школы |  | В течение года | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Анализ результатов тестирования для получения информации для принятия решений по повышению качества знаний обучающихся |  |  |  |  |
| 4.11 |  | Проведение диагностических контрольных работ в 5-11 классах |  | По итогам 1,3 четверти | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Анализ результатов контрольных работ для получения информации для принятия решений по повышению уровня качества знаний обучающихся |  |  |  |  |
| 4.12 |  | Мониторинговые исследования 4,6,7классы иностранному языкам |  | По плану | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н.. |  | Анализ результатов мониторинга. Принятие управленческих решений по повышению качества образования. |  |  |  |  |
| 4.13 |  | Мониторинговые исследования 5 классов по русскому языку и математике |  | По плану | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Анализ результатов мониторинга. Принятие управленческих решений по повышению качества образования. |  |  |  |  |
| 4.14. |  | Мониторинговые исследования в 10 классах по обществознанию и физики |  | По плану | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  | Анализ результатов мониторинга Принятие управленческих решений по повышению качества образования. |  |  |  |  |
| 4.15 |  | Организация и проведение Всероссийских проверочных работ в 4-х классов. |  | По плану МО | Директор школы Апаев Р.И. |  | Анализ результатов проверочных работ. Принятие управленческих решений по повышению качества образования. |  |  |  |  |
| 4.16. |  | Индивидуальная работа с учащимися по ликвидации учебных пробелов в знаниях по группам («группа риска», «успевающие», «сильные учащиеся») |  | В течение года | Директор школы Апаев Р.И. |  | Устранение дефицита учебных знаний, дифференциация обучения |  |  |  |  |
| 4.17 |  | Учет обучающихся, систематически не посещающих учебные занятия без уважительной причины |  | ежемесячно | Директора школы Апаев Р.И. |  | Профилактика дефицита учебных знаний у учащихся систематически пропускающих занятия |  |  |  |  |
| 5 |  | Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | -порядок проведения ГИА – 2019 (для 9,11 классов) (совместные - с родителями и учащимися) |  | Октябрь, апрель | Директор школы Апаев Р.И.. |  | Информирование общественности, родителей о порядке проведения ГИА-2017 |  |  |  |  |
| 5.2. |  | - обсуждение результатов диагностических тестирований в формате ОГЭ и ЕГЭ |  | Ноябрь, февраль | Директор школы Апаев Р.И.. |  | Информирование родителей о ходе подготовки к ГИА-2017 |  |  |  |  |
| 5.3. |  | -выбор предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ -2019 (для 9,10, классов) |  | Ноябрь | Директор школы Апаев Р.И.. |  | Готовность к осознанному выбору предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ на основе результатов диагностических тестирований. |  |  |  |  |
| 5.4. |  | - обсуждение учебных достижений учащихся (5-11 классы), в том числе «школьные ЕГЭ» в 11 классах |  | В течение года, 1 раз в месяц | Директор школы Апаев Р.И. |  | Информирование родителей о возникающих проблемах в обучении, выбор траектории обучения после 9 класса |  |  |  |  |
| 5.5. |  | -пропуски учебных занятий учащимися без уважительной причины, индивидуальная работа с родителями. |  | В течение года, 1 раз в месяц | Организатор Ахмедова Э.Р. |  | Профилактика дефицита учебных знаний у учащихся |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Родительское собрание «Особенности учебной деятельности в рамках подготовки к ГИА» |  | Январь | Директор школы Апаев Р.И.. |  | Информирование общественности, родителей о направлениях и мероприятиях по повышению качества образования |  |  |  |  |
| 6. |  | Деятельность по повышению качества образования педагогов(пофамильно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Деятельность по повышению качества образования в начальной школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Стандартизация итогов реализации образовательной программы начального общего образования |  |  | Минобрнауки РД |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Обеспечение контроля освоения образовательной программы начального общего образования |  | ежемесячно | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы |  | постоянно | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Обеспечение методологической поддержки учителей начальной школы, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы |  | ежеквартально | Рук.МО учителей нач.классов |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  | Реализация общереспубликанской программы «Начальная школа» |  | По графику | Директор Апаев Р.И. |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Деятельность по повышению качества образования в основной школе (основное общее образование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Стандартизация итогов реализации образовательной программы основного общего образования |  |  | Минобрнауки РД |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Обеспечение контроля освоения образовательной программы основного общего образования |  | Раз в 2 месяца | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы |  | постоянно | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  | Обеспечение методологической поддержки учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы |  | ежеквартально | Рук.МО учителей-предметников |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 |  | Реализация программы профориентации обучающихся в основной школе |  | В течение учебного года | Психолог Герейханова А.Т. |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 |  | Реализация общереспубликанской программы «Основная школа» |  | По графику | Директор Апаев Р.И. |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Деятельность по повышению качества образования в средней школе (среднее общее образование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Стандартизация итогов реализации образовательной программы среднего общего образования |  |  | Минобрнауки РД |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Обеспечение контроля освоения образовательной программы среднего общего образования |  | Раз в 2 месяца | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | Обеспечение проведения индивидуальных занятий с обучающимися, показывающими низкие результаты освоения программы |  | постоянно | Зам.директора по УВР Джабраилова Б.Н. |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  | Обеспечение методологической поддержки учителей, обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения программы |  | ежеквартально | Рук.МО учителей-предметников |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  | Реализация программы профориентации обучающихся в средней школе |  | В течение учебного года | Психолог Герейханова А.Т. |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | Реализация общереспубликанской программы «Средняя школа» |  | По графику | Директор Апаев Р.И. |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование должности руководителя органа управления образованием муниципалитета) |  |  | (подпись) |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |